# 2026-2학기 프로젝트 계획서

과제명: 실시간 시스템 모니터링 데이터를 활용한 생성형 AI 기반 Linux 운영 학습 지원 시스템 저장소: linux-web-gui 작성일: 2026-09-08 계획 기간: 2026-09-08 ~ 2026-12-11 마일스톤: M1 2026-10-12 (AI 실사용 가능) · M2 2026-11-30 (기능 확정) · M3 2026-12-11 (검증·발표)

이 계획서의 현황 수치와 문제 지적은 저장소의 실제 파일을 읽고 확인한 것이다. 근거 파일 경로를 각 항목에 함께 적었다.

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 왜 이 시스템이 필요한가

Linux는 서버·클라우드·정보보안 분야의 필수 기술이지만, 입문 학습자는 세 가지 벽에 부딪힌다.

| # | 문제 | 구체적으로 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 결과를 해석할 기준이 없다 | CLI로 시스템을 제어해야 하는데, 화면에 뜬 출력이 정상인지 오류인지 판단할 기준이 아직 없다. 오타·권한 문제·경로 오류·서비스 구성 오류의 원인을 구별하지 못한다 |
| 2 | 실습 환경 구축이 학습보다 먼저 무너뜨린다 | 가상머신 설치, 네트워크 설정 같은 사전 작업이 진입 장벽이 된다. 제한된 수업 시간은 대부분 여기서 소모되고, 실제 실습은 기본 명령어 몇 개를 쳐 보는 수준에 그친다 |
| 3 | 정작 중요한 명령일수록 실습에서 빠진다 | 서비스 중지, 방화벽 규칙 변경처럼 반복 연습이 가장 필요한 위험한 명령은, 초보자가 잘못 실행하면 환경을 복구해야 하므로 실습 대상에서 제외되기 쉽다 |

그런데 서버 운영 학습은 명령어 암기가 아니다. 상태를 확인하고 → 출력을 해석하고 → 원인을 추론하고 → 명령을 선택하는 과정이다. 예를 들어 웹 서버가 뜨지 않을 때 프로세스·서비스 상태·포트·방화벽·로그를 단계적으로 확인해야 하며, 이는 여러 명령과 구성요소의 관계를 종합적으로 이해해야 가능하다. 지금의 실습 방식으로는 이 능력이 길러지지 않는다.

근거: docs/thlesis-tocs/1장-4.md §1.1

### 1.2 기존 도구로 해결되지 않는 이유

웹 기반 서버 모니터링 도구는 이미 여럿 있다. 그러나 그 도구들이 상정하는 사용자는 서버를 운영하는 전문가이고, 이 프로젝트가 상정하는 사용자는 Linux 운영을 처음 배우는 사람이다. 대상이 다르기 때문에 학습자는 화면의 숫자를 봐도 그것이 정상 부하인지 문제 상황인지 판단하지 못하고, 무엇을 연습해야 하는지와 자기 시도가 옳았는지를 확인할 방법이 없다.

이것은 기존 도구의 결함이 아니라 설계 목적의 차이다. 그래서 기존 도구를 가져다 쓰는 것으로는 해결되지 않고, 학습을 목적으로 한 별도 환경이 필요하다.

한편 생성형 AI를 그냥 붙이는 것도 답이 아니다. 대규모 언어모델은 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 만들어내는데, 학습자는 그 설명이 맞는지 판별할 능력이 아직 없다. 틀린 설명이 걸러지지 않고 그대로 전달되면 학습에 해가 된다.

근거: docs/thlesis-tocs/1장-4.md §1.2, §1.3

### 1.3 해결 방식 — 세 가지 설계 원칙

| 원칙 | 내용 | 대응 문제 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관찰 | 실제 동작 중인 서버의 자원 사용량을 5초 주기로 수집해 웹 화면에 제공한다. 서버를 소유하지 않아도 CPU·메모리·프로세스 변화를 관찰할 수 있다 | 문제 2 | ~2026-06 (초기 구현) |
| 가상 실습 | 입력한 명령을 실제로 실행하지 않고 서버가 보관하는 가상 Linux 상태를 전이시킨다. 실패해도 복구할 것이 없어 서비스 중지·방화벽 차단 같은 위험한 명령까지 학습 소재가 된다 | 문제 3 | 2026-08 (방학) |
| AI 역할 제한 (판정과 설명의 분리) | 명령 결과와 성취 판정 같은 사실 확정은 결정론적 규칙이 맡고, 생성형 AI는 확정된 사실을 설명하는 역할로만 제한한다 | 문제 1 + LLM 환각 | 2026-08 (방학). 배포 동작은 이번 학기 과제 |

이번 학기 계획의 위치: 세 원칙 모두 코드로는 존재한다. 그러나 세 번째 원칙의 AI 호출은 배포된 서버에서 실제로 동작하는 것이 아직 확인되지 않았다(§3 P1). 이 계획서는 새 원칙을 세우는 문서가 아니라, 이미 만든 세 번째 원칙을 실제로 동작하게 만드는 문서다.

세 번째 원칙이 이 프로젝트의 핵심 주장이다. 채점은 "정답 명령어와 문자열이 같은가"가 아니라 "최종 가상 상태가 목표 상태에 도달했는가" 로 판정한다. 순서나 명령이 달라도 같은 상태에 도달하면 정답이며, 학습자가 익히는 것은 문법 암기가 아니라 명령과 상태 변화의 대응 관계다.

AI에게 질문할 때 시스템이 현재 가상 상태와 확정된 판정을 함께 입력으로 넘기므로, 학습자가 자기 상황을 다시 설명할 필요가 없고 AI가 실행 결과를 지어내거나 합격 여부를 뒤집을 수 없다.

용어 주의: 이 문서에서 "역할"이라는 말은 두 가지로 쓰인다. 위의 "AI 역할 제한"은 규칙 엔진과 AI의 담당 범위를 가르는 설계 원칙이고, §1.6의 "역할"은 web_users.role의 admin·viewer 권한 구분(커밋 961c824, 2026-05-17)이다. 서로 무관하다.

### 1.4 한 줄 정의

복잡한 실습 환경 구축 없이 웹 브라우저만으로 서버 자원 상태를 관찰하고, 위험한 명령까지 안전하게 반복 실습하며, 생성형 AI에게 즉시 질문할 수 있는 Linux 운영 학습 지원 시스템

### 1.5 두 개의 실습 경로 (권한이 아니라 목적이 다르다)

혼동하기 쉬운 지점이라 먼저 못박는다. 이 시스템에는 명령을 다루는 경로가 둘 있고, 둘은 상태를 공유하지 않는다.

| 경로 | 실행 여부 | 목적 | 구현 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 튜터 (가상 실습) | 실행하지 않음. 서버 보관 상태만 전이 | 명령과 상태 변화의 대응 관계 학습, 위험한 명령 반복 연습 | services/virtual_linux.py, services/task_grader.py | 2026-08 (방학) |
| 웹 터미널 | 실제 실행. 단 세션마다 새로 만드는 격리 컨테이너 안 | 실제 실행 경험. 영향은 컨테이너 밖으로 나가지 않음 | routers/shell.py (--network none, --read-only, --cap-drop ALL) | ~2026-06 (초기 구현), 격리 강화는 2026-08 |

### 1.6 사용자

| 구분 | 대상 | 시스템에서 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 학습자 (viewer) | Linux 입문 단계의 대학생, 서버 운영 초급자 | 대시보드 열람, 웹터미널 실습, AI 튜터 시나리오 수행 |
| 관리자 (admin) | 시스템 운영자 | 위 전부 + 사용자 관리, 감사 로그 열람, 네트워크 연결 목록, 교육용 프로세스 종료 |

역할은 web_users.role의 이진 값이며 서버가 강제한다(backend/core/security.py).

### 1.7 현재 구현 범위와 범위 밖

과장을 막기 위해 먼저 적는다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 구현함 | 실시간 모니터링 관찰 화면 · 가상 상태 기반 실습과 결정론 채점 · AI 질의응답과 단계별 힌트 · 격리 웹터미널 |
| 구현 안 함 | 모니터링 화면에 표시된 지표 값 자체를 AI에게 질의하는 기능. 관찰 화면과 AI 실습은 한 시스템 안에 있지만 아직 연결되어 있지 않다 |

즉 "실시간 모니터링 데이터를 AI가 해석해 준다"고 말하면 과장이다. 통합은 실습 기능에 한정되어 있고, 지표 질의는 향후 과제다(docs/thlesis-tocs/1장-4.md §1.2, 6장).

### 1.8 프로젝트 연혁과 이번 학기의 위치

| 시기 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| ~2026-06 | 모니터링·웹터미널 중심의 초기 구현. 인증 누락, 기본 관리자 자동 생성, 토큰 로그 노출 등 보안·구조 결함 존재 | docs/evaluation.md (시니어 46점 / 학습자 63점) |
| 2026-07~08 (방학) | docs/re-plan.md Phase 0~9 리팩토링 수행 + AI 학습 지원 기능 신규 추가 | docs/re-progress.md, docs/re-evaluation.md (시니어 78 / 학습자 84) |
| 2026-09~12 (이번 학기) | AI 기능을 배포 환경에서 실제로 동작시키고, 리팩토링 결과와 정합하도록 마무리한다 | 이 문서 |

방학 중 작업으로 코드는 존재하지만, AI 기능이 배포된 서버에서 실제로 호출되는 것은 아직 검증된 적이 없다. 이번 학기 계획의 출발점이 이 지점이다(§3 P1).

### 1.9 기술 스택

| 계층 | 기술 | 근거 파일 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + Vite, react-router-dom, recharts, @xterm/xterm | frontend/package.json |
| 백엔드 | FastAPI + Uvicorn (Python 3.11), SQLAlchemy async, aiosqlite, Alembic, APScheduler, psutil, bcrypt | backend/requirements.txt, backend/main.py |
| AI | AWS Bedrock Converse API, us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0, region us-east-1 | backend/services/bedrock.py:29 |
| DB | SQLite (Alembic 마이그레이션 3개) | backend/migrations/versions/ |
| 배포 | Docker Compose (frontend/nginx, backend, docker-socket-proxy, certbot) | docker-compose.yml |
| CI | GitHub Actions (pytest, vitest, eslint, build, compose validate, security scan) | .github/workflows/ci.yml |

## 2. 프로젝트 현황 분석

### 2.1 구성 요소와 규모

| 구성 | 파일 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 앱 진입점 | backend/main.py | 라우터 12개 등록, startup/shutdown 생명주기 |
| 인증 | backend/core/security.py | JWT(HS256) + WebSocket 전용 1회용 ticket(TTL 60초 이하) |
| 실시간 수집 | backend/services/metrics_collector.py | 단일 수집기 5초 주기 → WebSocket fan-out |
| 스케줄러 | backend/services/scheduler.py | 1분 스냅샷 저장 + 7일 보존 삭제 |
| 웹터미널 | backend/routers/shell.py | Docker PTY, --network none, --read-only, --cap-drop ALL |
| AI 학습 API | backend/routers/ai_tutor.py (496줄) | 엔드포인트 10개 |
| Bedrock 클라이언트 | backend/services/bedrock.py (557줄) | tutor(), narrate() 2경로 |
| 커리큘럼 | backend/services/curriculum.py (253줄) | fixture 읽기 전용 로더 |
| 가상 상태 엔진 | backend/services/virtual_linux.py (188줄) | 명령 → 상태 전이(결정론) |
| 규칙 채점기 | backend/services/task_grader.py (158줄) | 최종 상태 기준 채점 |
| 호출량 제한 | backend/services/ai_rate_limit.py (37줄) | 사용자당 동시 1건 + 2초 쿨다운 |
| AI 화면 | frontend/src/pages/AITutor.jsx (289줄) | 터미널 + AI 도우미 패널 |

•  REST·WebSocket 엔드포인트: 라우터 데코레이터 기준 38개

•  DB 테이블 8개 — 모니터링 3(monitor_snapshots, web_users, login_logs) + AI 5(ai_learning_sessions, ai_virtual_states, ai_command_attempts, ai_chat_messages, ai_interaction_audits)

•  프론트 라우트 11개(frontend/src/App.jsx), 그중 /ai-tutor가 AI 화면

### 2.2 AI 기능 현황

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| 시나리오 | 3개 × 문제 2개 = 6문제 + 복습 1슬롯. 연속 상태 step 24개 (backend/test/fixtures/ai_learning_scenarios.json) |
| 명령 실행 | 모두 시뮬레이션. 호스트·Docker에서 실제 실행하지 않음 (services/virtual_linux.py) |
| 채점 | 명령 문자열이 아니라 최종 가상 상태로 판정. 우회 정답 인정 (services/task_grader.py) |
| 힌트 | 문제당 3단계 (concept → command_family → syntax) |
| AI 호출 경로 | chat, hints → tutor() / unsupported_syntax 명령 나레이션 → narrate() |
| 실패 처리 | Bedrock 실패·throttle 시 degraded=true로 규칙 기반 결과 반환. 서비스는 죽지 않음 |
| 프롬프트 방어 | 사용자 입력 길이 제한(2,000자), 비밀 문자열 프롬프트 유입 차단 테스트 존재 (backend/test/test_bedrock_service.py) |

### 2.3 검증 자산 현황

| 검사 | 위치 | CI 실행 여부 |
| --- | --- | --- |
| 리팩토링 회귀 테스트 (약 200건) | backend/tests/ | 실행됨 |
| AI 기능 테스트 (파일 13개) | backend/test/ | 실행 안 됨 ← 문제 |
| 프론트 테스트 (약 100건) | frontend/src/**/*.test.jsx | 실행됨 |
| 보안 스캐너 | scripts/security_scan.py | 실행됨 |
| 통합 게이트 | scripts/gate.sh | 로컬 실행 |

테스트 건수는 docs/re-progress.md SHELL-OPEN-01 기록 기준 backend 202 PASS / frontend 102 PASS이다.

### 2.4 배포 현황

docker-compose.yml 기준 4개 서비스(frontend, backend, docker-socket-proxy, certbot). backend는 expose: 8000으로 호스트에 공개되지 않고 Nginx만 80/443을 연다. 배포 대상 EC2에는 도메인이 없고 고정 공인 IP만 있어 TLS 인증서를 발급받을 수 없다. 따라서 운영 프로필(HTTPS)은 기동에 실패하며, 실제 배포는 docker-compose.dev.yml override(HTTP)로만 가능하다.

## 3. 문제점 및 리팩토링 필요성

각 항목은 현상 → 왜 문제인가 → 언제 터지는가 → 근거 순으로 적는다.

### P1. 배포 환경에 AI 실행에 필요한 설정이 하나도 없다 — 최우선

•  현상: docker-compose.yml의 backend.environment에 DATABASE_URL, SECRET_KEY, ALGORITHM, ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES, DOCKER_HOST만 있다. AWS 리전·자격증명·Bedrock 관련 설정이 전무하다.

•  왜 문제인가: services/bedrock.py의 create_client()는 boto3 기본 자격증명 체인에 의존한다. 컨테이너 안에서 그 체인이 무엇을 찾는지(EC2 인스턴스 프로파일 IMDS인지, 환경변수인지) 어디에도 명시된 적이 없고 배포 환경에서 확인된 적도 없다.

•  언제 터지는가: 배포 후 학습자가 AI 도우미를 처음 눌렀을 때. 모든 AI 응답이 degraded=true 규칙 기반 대체로만 나가며, 화면은 정상으로 보이기 때문에 실패를 눈치채기 어렵다.

•  근거: docker-compose.yml, backend/services/bedrock.py:159-170, docs/operations.md(AWS 관련 절차 없음)

### P2. CI가 AI 테스트를 실행하지 않는다

•  현상: .github/workflows/ci.yml은 python -m pytest backend/tests만 실행한다. AI 관련 테스트 13개 파일은 전부 backend/test/(단수)에 있어 제외된다.

•  왜 문제인가: 이번 학기 작업의 중심이 AI인데, 그 코드만 회귀 안전망 밖에 있다. README.md도 backend/test/를 "과거 수동 스크립트·역사 기록"으로 설명해 실제와 어긋난다.

•  언제 터지는가: bedrock.py나 curriculum.py를 수정하고 CI 초록불을 믿고 병합하는 순간.

•  근거: .github/workflows/ci.yml:32, backend/test/ 13개 파일, README.md 디렉터리 구조 절

### P3. tutor()의 응답 파싱 방식이 실증적으로 실패한 방식이다

•  현상: narrate()는 Bedrock Converse toolConfig(강제 tool-use 구조화 출력)를 쓰지만, chat·hints가 쓰는 tutor()는 여전히 프롬프트로 JSON을 요청하고 코드펜스 정규식(_CODE_FENCE)으로 파싱한다.

•  왜 문제인가: stage10 벤치마크 live 실행에서 이 방식은 40회 호출 중 스키마 검증 통과 0건이었다(전송은 40/40 성공). 실패 유형은 코드펜스·설명문 혼입·응답 잘림이었다.

•  언제 터지는가: 지금도 발생 중일 수 있다. 파싱 실패는 degraded 대체로 흡수되므로 사용자에게는 "AI가 답한 것처럼" 보인다.

•  근거: backend/services/bedrock.py:22,257,294,355, docs/ref-thesis.md §5.1, docs/re-progress.md AI-NARRATE-TOOLCONFIG

•  주의: 40/40 수치의 출처는 docs/ref-thesis.md §5.1의 서술이며, 그 문서가 가리키는 원시 결과 디렉터리 docs/benchmarks/stage10/은 현재 저장소에 존재하지 않는다. 벤치마크 코드(backend/benchmarks/stage10.py)와 입력 fixture(backend/benchmarks/fixtures/stage10_inputs_v1.json)만 남아 있다. 따라서 AI-TOOLCFG-01은 과거 수치를 인용하는 대신 전환 전 실패율을 직접 재측정하는 것부터 시작한다.

### P4. AI 프론트 API가 공통 계층을 우회한다

•  현상: frontend/src/api/aiTutor.js가 apiFetch를 쓰지 않고 자체 fetch 래퍼와 자체 오류 타입(AITutorAPIError), 자체 타임아웃(30초)을 갖는다.

•  왜 문제인가: 공통 계층 api/client.js의 401 → onAuthExpired 전역 구독을 타지 않는다. AI 화면에서 토큰이 만료되거나 계정이 비활성화되면 세션 정리가 일어나지 않는다. API 호출을 한 경로로 모은 FRONT-04 리팩토링 결정과도 어긋난다.

•  언제 터지는가: 학습자가 AI 시나리오를 오래 붙잡고 있다가 토큰이 만료될 때.

•  근거: frontend/src/api/aiTutor.js:15-39, frontend/src/api/client.js, docs/re-progress.md FRONT-04

### P5. 호출량 제한이 프로세스 메모리에만 있다

•  현상: BedrockRateLimiter가 프로세스 내 set/dict로 상태를 유지한다.

•  왜 문제인가: Uvicorn 워커를 2개 이상 띄우거나 컨테이너를 늘리는 순간 사용자당 동시 1건·2초 쿨다운 보장이 깨진다. 비용이 직접 걸린 자원이라 파급이 크다.

•  언제 터지는가: 발표 전 부하를 걱정해 워커 수를 늘렸을 때. 조용히 무력화된다.

•  근거: backend/services/ai_rate_limit.py:11-14, docs/re-evaluation.md 잔여 위험 "단일 프로세스 가정"

### P6. AI 호출량·실패율을 볼 수단이 없다

•  현상: bedrock.py의 _log_event()가 로그를 남기지만 집계 수단이 없다. ai_interaction_audits 테이블은 있으나 조회 화면·API가 없다.

•  왜 문제인가: 유료 API인데 몇 번 호출했고 몇 번 실패했는지 확인할 방법이 없다. 발표에서 "AI가 실제로 동작한다"를 증명할 자료도 없다.

•  언제 터지는가: 시연 직전 요금·throttle 확인이 필요할 때, 그리고 발표 질의응답 때.

•  근거: backend/services/bedrock.py:454-478, backend/core/models.py AIInteractionAudit

### P7. 운영 HTTPS 프로필이 배포 환경에서 실행 불가

•  현상: 배포 EC2에 도메인이 없어 Let's Encrypt 인증서를 발급받을 수 없다. DOMAIN_NAME에 IP를 넣어도 인증서가 나오지 않는다.

•  왜 문제인가: README·계약 문서는 운영 프로필(HTTPS 강제, fail-closed)을 기준으로 서술되어 있는데 실제 배포 모드는 개발 override(HTTP)다. 문서와 실제가 다르다.

•  언제 터지는가: 발표에서 "HTTPS를 적용했다"고 말한 뒤 실제 접속 주소가 http://인 것을 지적당할 때.

•  근거: docker-compose.yml, docker-compose.dev.yml, docs/operations.md §4.3, README.md 빠른 시작

### P8. 로그아웃이 토큰을 무효화하지 않는다

•  현상: POST /api/auth/logout이 존재하나 발급된 JWT는 만료까지 유효하다. 배포 설정의 ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440(24시간)이 그대로 적용된다.

•  왜 문제인가: 공용 PC 실습 환경에서 로그아웃해도 탈취된 토큰이 하루 동안 살아 있다.

•  언제 터지는가: 보안 관련 질문을 받는 순간. 기능 결함이라기보다 설명 가능한 설계 한계로 정리해야 한다.

•  근거: backend/routers/auth.py, docker-compose.yml, docs/re-evaluation.md 잔여 위험 1번

### 문제 우선순위

| 우선순위 | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| P0 (M1 필수) | P1, P2 | AI가 실제로 동작하지 않으면 이번 학기 목표 자체가 성립하지 않는다 |
| P1 (M2 필수) | P3, P4, P6 | AI 경로의 신뢰성과 증명 자료 |
| P2 (M2 권장) | P5, P7 | 구조적 한계. 해결하거나 명시적으로 문서화 |
| P3 (문서화로 종결) | P8 | 이번 학기 범위 밖. 한계로 기록하고 개선안만 제시 |

## 4. 프로젝트 목표

### 4.1 정량 목표

| # | 목표 | 측정 방법 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 배포 서버에서 AI 응답이 degraded=false로 반환된다 | 배포 환경에서 POST /api/ai/sessions/{id}/chat 호출 후 응답 JSON의 degraded 필드 확인 | 10-12 |
| G2 | 6개 시나리오 문제를 처음부터 끝까지 완주 가능하다 | 배포 환경 수동 시연 1회, 각 문제 채점 결과 기록 | 10-12 |
| G3 | CI가 AI 테스트를 포함해 전부 통과한다 | GitHub Actions 초록불 + 실행 테스트 수 로그 | 10-12 |
| G4 | AI 구조화 출력 실패율을 측정하고 개선한다 | toolConfig 전환 전후 동일 입력 N회 비교 (성공률 기록) | 11-30 |
| G5 | AI 호출 통계를 화면 또는 API로 확인할 수 있다 | admin 전용 사용량 조회 응답 또는 화면 캡처 | 11-30 |
| G6 | 모든 프론트 API 호출이 공통 계층을 통과한다 | frontend/src 내 직접 fetch( 호출 0건 (grep) | 11-30 |
| G7 | 문서와 코드의 불일치 0건 | README 경로 ↔ OpenAPI 기계 대조 (DOC-01에서 쓴 방식 재사용) | 12-07 |
| G8 | 발표 자료와 시연 시나리오 완성 | 리허설 2회, 각 소요 시간 측정 | 12-11 |

### 4.2 비목표 (Non-goal)

이번 학기에 하지 않는 것을 먼저 못박는다. 범위가 늘어나면 M1이 무너진다.

| 하지 않는 것 | 이유 |
| --- | --- |
| 새 시나리오 추가 (7번째 문제 이상) | 기존 6개를 배포 환경에서 완주시키는 것이 먼저다 |
| pure_llm vs structured_state 비교 실험 | docs/ref-thesis.md §5에서 이미 논문 범위 밖으로 결정됨 |
| SQLite → PostgreSQL 전환 | 현재 사용자 규모에서 근거 없는 변경 |
| 실제 Linux 명령 실행으로 전환 | 시뮬레이션 경계가 이 시스템의 안전 설계 근간 |
| 도메인 구매를 전제로 한 HTTPS 재구성 | 비용·통제 밖. §5에서 문서화로 처리 |

## 5. 리팩토링 범위

### 5.1 In scope

| 영역 | 대상 파일 | 작업 성격 |
| --- | --- | --- |
| 배포 설정 | docker-compose.yml, docker-compose.dev.yml, docs/operations.md | AI 실행에 필요한 설정 추가·문서화 |
| CI | .github/workflows/ci.yml, scripts/gate.sh | AI 테스트 편입 |
| 테스트 배치 | backend/test/ ↔ backend/tests/ | 디렉터리 이원화 해소 |
| AI 백엔드 | backend/services/bedrock.py, backend/routers/ai_tutor.py | tutor() 구조화 출력 전환 |
| AI 프론트 | frontend/src/api/aiTutor.js, frontend/src/pages/AITutor.jsx | 공통 API 계층 편입 |
| 관측 | backend/routers/admin.py, backend/schemas/ | AI 사용량 집계 조회 |
| 문서 | README.md, docs/operations.md, docs/contracts/security-contract.md | 코드-문서 정합 |

### 5.2 Out of scope (건드리지 않는다)

| 영역 | 이유 |
| --- | --- |
| services/virtual_linux.py, services/task_grader.py | 결정론적 상태·채점 경로. AI 변경이 여기 스며들면 안 된다는 것이 AI-NARRATE-01의 설계 원칙 |
| services/metrics_collector.py, services/scheduler.py | PERF-01/DATA-01에서 완료·검증됨 |
| routers/shell.py 격리 정책 | SHELL-01/02 + SHELL-OPEN-01에서 확정 |
| 인증·권한 행렬 | AUTHZ 계열 + test_authorization_matrix_e2e.py 86 PASS로 고정 |

변경 금지 근거: 위 영역을 건드리면 이미 통과한 회귀 테스트의 의미가 사라진다. AI 작업이 채점 경로에 영향을 주지 않는다는 것은 회귀 테스트로 고정되어 있다.

## 6. 목표 구조

### 6.1 시스템 구조 (M2 시점 목표)

브라우저 (React 18 + Vite) ¦ HTTP(개발 프로필) / HTTPS(도메인 확보 시) v +-----------------------+ ¦ Nginx ¦ 정적 서빙 · 리버스 프록시 +-----------+-----------+ /api/* ¦ /ws/* v +-----------------------+ ¦ FastAPI + Uvicorn ¦ expose 8000 (호스트 미공개) +-----------+-----------+ ¦ +----------------------+-----------+----------+----------------------+ v v v v +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ ¦ 모니터링 ¦ ¦ 웹터미널 ¦ ¦ AI 튜터 ¦ ¦ 관리 ¦ ¦ metrics_ ¦ ¦ docker-socket- ¦ ¦ ai_tutor.py ¦ ¦ admin.py ¦ ¦ collector ¦ ¦ proxy -> 셸 ¦ ¦ ¦ ¦ + AI 사용량 ¦ ¦ (5초 fan-out) ¦ ¦ 컨테이너(격리) ¦ ¦ ¦ ¦ 집계(신규) ¦ +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ ¦ +----------------+----------------+ v v +------------------------+ +------------------------+ ¦ 결정론 경로 ¦ ¦ AI 경로 ¦ ¦ virtual_linux + ¦ ¦ bedrock.py ¦ ¦ task_grader ¦ ¦ toolConfig 강제 ¦ ¦ (변경 금지) ¦ ¦ 실패 -> degraded ¦ +------------------------+ +------------------------+ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ SQLite (Alembic) - 8 tables ¦ ¦ monitor_snapshots · web_users · login_logs ¦ ¦ ai_learning_sessions · ai_virtual_states · ai_command_attempts ¦ ¦ ai_chat_messages · ai_interaction_audits ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ (신규 설정 경로) v +-----------------------------+ ¦ AWS Bedrock (us-east-1) ¦ ¦ claude-haiku-4-5 ¦ +-----------------------------+

### 6.2 AI 요청 흐름 (목표)

학습자가 명령 입력 ¦ v POST /api/ai/sessions/{id}/commands <- 결정론 경로만 탐. AI 호출 없음 ¦ virtual_linux.execute_command() ¦ -> 상태 전이 + AICommandAttempt 기록 ¦ +- 지원 명령 -> 상태 갱신, 터미널에 결과 표시 +- unsupported_syntax ¦ v (fire-and-forget) POST /api/ai/sessions/{id}/commands/{attempt_id}/narrate ¦ rate limiter 통과 확인 (사용자당 동시 1 + 2초 쿨다운) ¦ bedrock.narrate() <- toolConfig 강제 구조화 출력 ¦ 실패 -> degraded=true, 도우미 패널에 아무것도 추가하지 않음 v AI 도우미 패널에 "$ <명령어>" 라벨과 함께 설명 추가 학습자가 채점 요청 ¦ v POST /api/ai/sessions/{id}/grade <- 규칙 채점기만. AI 호출 없음 ¦ task_grader.grade_problem(최종 상태 vs 목표 상태) v success / partial / fail + 다음 문제 진도

핵심 설계 주장: 상태 전이와 채점은 AI를 거치지 않는다. AI는 설명·힌트·나레이션만 담당한다. 따라서 AI가 실패해도 학습 진행 자체는 결정론적으로 계속된다.

### 6.3 계층 책임

| 계층 | 파일 | 책임 | 하지 않는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 라우터 | routers/ai_tutor.py | 인증·소유권 확인, 낙관적 잠금(version 409), 트랜잭션 경계 | 상태 전이 로직, 프롬프트 작성 |
| 상태 엔진 | services/virtual_linux.py | 명령 → 상태 전이 | AI 호출, DB 접근 |
| 채점기 | services/task_grader.py | 최종 상태 판정 | AI 호출, 힌트 생성 |
| 커리큘럼 | services/curriculum.py | fixture 읽기, 진도·힌트 조회 | 상태 변경 |
| AI 어댑터 | services/bedrock.py | 프롬프트 구성, 호출, 파싱, 실패 분류 | 상태 변경, 채점 |
| 제한기 | services/ai_rate_limit.py | 동시성·쿨다운 | 비용 계산 |

## 7. 세부 작업 계획

작업 ID는 기존 docs/re-progress.md의 표기 관례를 따른다. 각 작업의 완료 조건은 실행 가능한 검증 명령으로 적는다.

### 단계 1 — AI 실사용 가능 (~10-12)

#### AI-DEPLOY-01 : Bedrock 자격증명 경로 확정과 배포 설정 추가

•  문제: P1

•  변경: docker-compose.yml(backend environment), docker-compose.dev.yml, .env.example(신규), docs/operations.md

•  내용: EC2 인스턴스 프로파일(IAM Role) 방식과 환경변수 방식 중 하나를 선택해 명시한다. IAM 정책은 bedrock:InvokeModel 최소 권한으로 한정한다. 자격증명 값은 저장소에 커밋하지 않는다(scripts/security_scan.py가 검출한다).

•  완료 조건:

1.  배포 서버에서 compose 기동 후 docker compose logs backend에 Bedrock 인증 오류 0건

2.  로그인 후 POST /api/ai/sessions/{id}/chat 응답의 degraded == false

3.  python scripts/security_scan.py 0건

•  위험: IAM 권한 부족은 AccessDeniedException(비재시도)으로 분류되어 조용히 degraded 처리된다. 반드시 응답 JSON의 reason 필드를 직접 읽어 확인할 것.

#### AI-DEPLOY-02 : 배포 환경 AI 실동작 검증

•  선행: AI-DEPLOY-01

•  내용: 6개 문제를 배포 서버에서 처음부터 끝까지 수행하고 각 단계의 응답(degraded, reason, 채점 결과)을 기록한다. 미지원 명령 나레이션도 최소 3건 확인한다.

•  완료 조건: 검증 기록을 docs/ai-deploy-verification.md(신규)에 남긴다. 6문제 전부 완주.

•  왜 별도 작업인가: 코드가 있는 것과 배포 환경에서 동작하는 것은 다르다. 이 프로젝트에서 반복 확인된 교훈이다.

#### CI-AI-01 : AI 테스트를 CI에 편입

•  문제: P2

•  변경: .github/workflows/ci.yml, scripts/gate.sh, backend/pytest.ini

•  내용: backend/test/의 테스트를 CI 대상에 넣는다. 단 실제 AWS 호출이 필요한 test_bedrock_live.py, test_websocket_live.py, test_stage10_benchmark.py는 마커로 분리해 CI에서 제외한다(자격증명·비용·네트워크 의존).

•  완료 조건: CI 로그에 AI 테스트 수집 건수가 찍히고 전부 통과. live 테스트는 deselected로 표시.

•  위험: 일부 테스트가 로컬 환경 가정(경로·OS)을 갖고 있으면 CI에서 깨진다. 깨지면 테스트를 지우지 말고 원인을 고친다.

#### DOC-AI-01 : backend/test/ 설명 정정

•  문제: P2 부수

•  변경: README.md, backend/tests/README.md

•  내용: backend/test/를 "역사 기록"으로 서술한 부분을 "AI 기능 테스트"로 정정한다. 두 디렉터리의 역할 구분을 명시한다.

•  완료 조건: 문서 서술과 실제 파일 목록 대조 결과 불일치 0건.

### 단계 2 — 기능 확정 (~11-30)

#### AI-TOOLCFG-01 : tutor() 구조화 출력 전환

•  문제: P3

•  변경: backend/services/bedrock.py(tutor, build_prompt, parse_model_response), backend/test/test_bedrock_service.py

•  내용: narrate()가 검증한 toolConfig 방식을 tutor()에도 적용한다. 정규식 코드펜스 파싱(_CODE_FENCE) 의존을 제거하되, 기존 응답 스키마(`TutorModelResponse`)와 라우터 계약은 바꾸지 않는다.

•  선행: AI-DEPLOY-02 (전환 전 실패율을 먼저 측정해야 비교가 성립한다)

•  완료 조건:

1.  전환 전/후 동일 입력 N회(N≥20) 호출해 스키마 검증 성공률을 기록

2.  backend/test/test_bedrock_service.py 전체 통과

3.  chat·hints 엔드포인트 응답 형식 무변경 (기존 API 테스트 통과로 증명)

•  위험: tutor()는 chat과 hints 두 경로가 공유한다. 회귀 범위가 narrate()보다 넓다. 실패 테스트를 먼저 작성한다.

#### FRONT-AI-01 : AI API를 공통 계층으로 편입

•  문제: P4

•  변경: frontend/src/api/aiTutor.js, frontend/src/api/client.js, frontend/src/pages/AITutor.jsx, frontend/src/pages/AITutor.test.jsx

•  내용: apiFetch에 요청별 타임아웃 옵션을 추가하고(AI는 30초, 기타는 기존 10초), aiTutor.js의 자체 fetch 래퍼를 제거한다. Retry-After 헤더 처리(429)는 ApiError에 보존한다.

•  완료 조건:

1.  grep -rn "fetch(" frontend/src --include=*.js --include=*.jsx | grep -v api/client.js 결과 0건

2.  AI 화면에서 401 발생 시 전역 로그아웃 처리가 동작함을 테스트로 증명

3.  npm --prefix frontend test -- --run 전체 통과

•  위험: 공통 타임아웃을 30초로 올려버리면 다른 화면이 느려진다. 옵션으로만 추가한다.

#### OBS-AI-01 : AI 사용량 집계

•  문제: P6

•  변경: backend/routers/admin.py, backend/schemas/(신규 스키마), frontend/src/pages/Audit.jsx

•  내용: ai_interaction_audits 기준으로 기간별 호출 수·액션별 분포·degraded 비율을 반환하는 admin 전용 조회를 추가한다. 비밀·프롬프트 원문은 노출하지 않는다(집계값만).

•  완료 조건:

1.  미인증 401 / viewer 403 / admin 200 을 권한 테스트로 고정

2.  응답에 프롬프트 원문·토큰·ticket이 포함되지 않음을 테스트로 고정

3.  python scripts/security_scan.py 0건

•  왜 필요한가: 발표에서 "AI가 실제로 동작한다"를 말이 아니라 숫자로 보여주는 유일한 수단이다.

#### RATE-01 : 호출량 제한의 단일 프로세스 가정 처리

•  문제: P5

•  선택지 A: 배포를 단일 워커로 고정하고 그 제약을 코드 주석·문서·기동 시 경고로 명시한다.

•  선택지 B: 제한 상태를 DB 테이블로 옮긴다.

•  권장: A. 현재 사용자 규모에서 B는 SQLite 쓰기 경합을 새로 만든다. 규모가 아니라 근거로 선택하는 것이 이 프로젝트의 원칙이다.

•  완료 조건: 선택과 근거를 부록 A 결정 기록에 남기고, A라면 docs/operations.md에 "워커 수를 늘리면 AI 호출 제한이 무력화된다"를 경고로 명시.

#### DEPLOY-DOC-01 : HTTPS 미적용 사실의 정직한 문서화

•  문제: P7

•  변경: README.md, docs/operations.md

•  내용: "운영 프로필은 HTTPS이며 인증서 없으면 시작하지 않는다"(설계)와 "현재 배포 환경은 도메인이 없어 개발 프로필 HTTP로 운영 중이다"(사실)를 분리해서 적는다. 도메인 확보 시 전환 절차도 함께 적는다.

•  완료 조건: 발표 질의응답에서 "실제로는 HTTP 아닌가요?"에 문서를 근거로 답할 수 있는 상태.

#### DOC-02 : 문서-코드 정합 재검증

•  변경: README.md, docs/contracts/security-contract.md

•  내용: DOC-01에서 쓴 "README 경로 ↔ OpenAPI 기계 대조" 방식을 AI 엔드포인트 10개까지 확장해 재실행한다. 권한 행렬 표에 AI 경로를 추가한다. 아울러 docs/ref-thesis.md가 가리키는 존재하지 않는 경로(docs/benchmarks/stage10/, docs/stage10-benchmark-method.md)를 실재하는 backend/benchmarks/ 경로로 정정하고, 벤치마크 재실행 절차를 다시 적는다.

•  완료 조건: 양방향 차이 0건.

### 단계 3 — 검증·발표 (~12-11)

#### TEST-FINAL-01 : 전체 회귀 + 통합 게이트

•  내용: bash scripts/gate.sh 전체 실행, backend/frontend 전체 테스트, 배포 환경 재기동 후 권한 행렬 실검증.

•  완료 조건: §9의 게이트 전 항목 통과.

#### PRES-01 : 발표 자료와 시연 시나리오

•  내용: 30초/1분/3분 설명, 아키텍처 다이어그램, 시연 스크립트(로그인 → 대시보드 → 웹터미널 → AI 시나리오 1문제 완주), 실패 대비 녹화본.

•  완료 조건: 리허설 2회 완료, 각 소요 시간 기록, 네트워크 장애 시 대체 경로 확보.

## 8. 일정 계획

### 8.1 전체 일정

2026-09-08 2026-10-12 2026-11-30 2026-12-11 ¦ ¦ ¦ ¦ +=단계 1 : AI 실사용 가능=+ ¦ ¦ ¦ +===단계 2 : 기능 확정====+ ¦ ¦ ¦ +==단계 3 : 검증 · 발표===+ v v v v 시작 M1 M2 M3 AI 실사용 가능 기능 확정 검증 · 발표

### 8.2 주차별 계획

| 주차 | 기간 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 09-08 ~ 09-14 | 현황 재확인, 배포 서버 상태 점검, AWS 계정·IAM 권한 확인 | 현황 점검 기록 |
| W2 | 09-15 ~ 09-21 | AI-DEPLOY-01 자격증명 경로 확정, compose·문서 반영 | 수정된 compose, .env.example |
| W3 | 09-22 ~ 09-28 | AI-DEPLOY-01 배포 적용, 인증 오류 해소 (버퍼 주차) | 배포 로그 |
| W4 | 09-29 ~ 10-05 | AI-DEPLOY-02 6문제 완주 검증, CI-AI-01 착수 | docs/ai-deploy-verification.md |
| W5 | 10-06 ~ 10-12 | CI-AI-01 완료, DOC-AI-01, M1 점검 | M1: CI 초록불 + 배포 AI 동작 |
| W6 | 10-13 ~ 10-19 | AI-TOOLCFG-01 실패 테스트 작성, 전환 전 실패율 측정 | 측정 기록 |
| W7 | 10-20 ~ 10-26 | AI-TOOLCFG-01 구현·회귀 | 전/후 성공률 비교표 |
| W8 | 10-27 ~ 11-02 | FRONT-AI-01 공통 API 편입 | fetch( 0건 grep 결과 |
| W9 | 11-03 ~ 11-09 | OBS-AI-01 사용량 집계 조회·화면 | 권한 테스트 통과 로그 |
| W10 | 11-10 ~ 11-16 | RATE-01 결정·문서화, DEPLOY-DOC-01 | 결정 기록, 갱신된 운영 문서 |
| W11 | 11-17 ~ 11-23 | DOC-02 문서-코드 대조, 잔여 결함 정리 (버퍼 주차) | 대조 결과 0건 |
| W12 | 11-24 ~ 11-30 | 통합 회귀, 기능 동결 | M2: 기능 확정(feature freeze) |
| W13 | 12-01 ~ 12-07 | TEST-FINAL-01 전체 검증, 발표 자료 초안 | 게이트 통과 기록 |
| W14 | 12-08 ~ 12-11 | PRES-01 리허설 2회, 시연 녹화, 발표 | M3: 발표 |

### 8.3 마일스톤 판정 기준

| 마일스톤 | 날짜 | 통과 기준 (전부 충족해야 통과) |
| --- | --- | --- |
| M1 | 10-12 | ① 배포 서버 AI 응답 degraded=false ② 6문제 완주 기록 존재 ③ CI가 AI 테스트 포함해 통과 |
| M2 | 11-30 | ① 단계2 작업 전부 DONE ② 전체 회귀 통과 ③ 문서-코드 불일치 0건 ④ 이후 기능 추가 금지 |
| M3 | 12-11 | ① 통합 게이트 통과 ② 리허설 2회 완료 ③ 시연 대체 경로(녹화) 확보 |

### 8.4 버퍼와 지연 대응

•  W3(09-22)과 W11(11-17)을 버퍼 주차로 둔다. 선행 작업이 지연되면 여기서 흡수한다.

•  M1이 지연되면: 단계2의 OBS-AI-01(관측)을 먼저 잘라낸다. AI 동작 자체가 우선이다.

•  M2가 지연되면: AI-TOOLCFG-01을 잘라낸다. 현재도 degraded 대체로 동작은 하며, 미완료 사실을 발표에서 한계로 밝힌다.

•  자르지 않는 것: AI-DEPLOY-01/02, CI-AI-01. 이 셋이 빠지면 프로젝트 목표 자체가 성립하지 않는다.

## 9. 테스트 및 검증 계획

### 9.1 계층별 검증

| 계층 | 대상 | 방법 | 실행 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 | 상태 엔진, 채점기, 명령 파서, 커리큘럼 | pytest (test_virtual_linux.py, test_task_grader.py, test_command_parser.py) | 매 커밋 (CI) |
| 단위 | Bedrock 어댑터(프롬프트 구성·파싱·실패 분류) | pytest with mock (test_bedrock_service.py) | 매 커밋 (CI) |
| 통합 | AI API 10개 엔드포인트 | pytest (test_ai_api.py) | 매 커밋 (CI) |
| 보안 | 프롬프트 인젝션, 비밀 유입 차단 | pytest (test_ai_security.py) + scripts/security_scan.py | 매 커밋 (CI) |
| 권한 | 21개 경로 × 4개 역할 + AI 경로 | test_authorization_matrix_e2e.py 확장 | 매 커밋 (CI) |
| 프론트 | AI 화면 렌더·오류·접근성 | Vitest + axe (AITutor.test.jsx) | 매 커밋 (CI) |
| 실환경 | Bedrock 실호출 | test_bedrock_live.py 수동 실행 | 마일스톤마다 |
| 실환경 | 배포 서버 6문제 완주 | 수동 시연 + 기록 | M1, M2, M3 |
| 성능 | 상태 규칙 엔진 결정성 | backend/benchmarks/stage10.py의 state_rule_benchmark | M2 |
| 성능 | AI 구조화 출력 성공률 (전환 전/후) | backend/benchmarks/stage10.py + fixtures/stage10_inputs_v1.json 재실행 | W6, W7 |

### 9.2 작업 완료 게이트 (docs/re-plan.md §3.2 계승)

각 작업은 아래를 전부 통과해야 DONE으로 표시한다.

1. 실패 테스트를 먼저 작성했고, 구현 전에 실제로 실패하는 것을 확인했다 2. 해당 작업의 focused 테스트 통과 3. backend 전체 pytest 통과 4. frontend 전체 vitest + eslint 통과 5. python scripts/security_scan.py 0건 6. docker compose config 검증 통과 7. 변경 파일에 후행 공백 0건 8. 문서를 함께 갱신했다 (코드만 바꾸고 문서를 두지 않는다)

### 9.3 M3 최종 검증 항목 (수동)

docs/re-plan.md §14 RELEASE-01의 항목을 AI 범위까지 확장해 1회 수행한다.

| # | 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 권한 행렬 실호출 | AI 경로 포함 전 경로가 계약대로 401/403/200 |
| 2 | 로그 비밀 비노출 | 실제 발급 토큰·ticket 원문을 로그에서 grep → 0건 |
| 3 | 셸 격리 | 셸 컨테이너에서 네트워크·Docker 소켓 접근 불가 |
| 4 | 비활성 사용자 차단 | 비활성화 즉시 401, AI 경로 포함 |
| 5 | AI 실호출 | 6문제 완주, degraded=false 확인 |
| 6 | AI 실패 내성 | 자격증명을 일부러 무효화 → 서비스가 죽지 않고 degraded 대체 동작 |
| 7 | 나레이션 안전성 | 인젝션 패턴 명령에 "실행된 것처럼" 보이는 응답이 나오지 않음 |
| 8 | 사용량 집계 | admin만 조회 가능, 프롬프트 원문 미포함 |
| 9 | 문서-코드 대조 | README 경로 ↔ OpenAPI 차이 0건 |
| 10 | 재기동 | 배포 서버 재기동 후 전 기능 정상 |

항목 6은 반드시 한다. AI 실패가 조용히 흡수되는 것이 이 시스템의 가장 큰 위험이므로, "실패해도 안 죽는다"와 "실패했는지 알 수 있다"를 둘 다 확인해야 한다.

## 10. 완료 기준 및 기대 효과

### 10.1 완료 정의 (Definition of Done)

프로젝트는 아래를 전부 충족할 때 완료로 본다.

☐  배포된 서버에서 AI 튜터 6문제를 처음부터 끝까지 완주할 수 있다

☐  AI 응답이 degraded=false로 반환되고, 그 사실을 응답 필드로 확인할 수 있다

☐  Bedrock 실패 시 서비스가 죽지 않고 규칙 기반 대체로 학습이 계속된다

☐  CI가 AI 테스트를 포함해 전부 통과한다

☐  프론트의 모든 API 호출이 공통 계층을 지나 401 처리를 공유한다

☐  AI 호출량·실패율을 관리자 화면 또는 API로 확인할 수 있다

☐  scripts/security_scan.py 검출 0건, 저장소에 자격증명 미포함

☐  README·운영 문서가 실제 코드·실제 배포 형태와 일치한다 (HTTPS 미적용 사실 포함)

☐  해결하지 못한 한계가 목록으로 문서화되어 있고, 각각 개선 방향이 적혀 있다

☐  30초/1분/3분 설명과 시연 스크립트가 준비되어 있고 리허설 2회를 마쳤다

### 10.2 기대 효과

| 관점 | 효과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 학습자 | 실제 서버를 망가뜨릴 위험 없이 서비스 복구·권한 설정·방화벽 진단을 연습한다. 명령 문자열이 아니라 최종 상태로 채점되므로 다른 순서·다른 명령으로 목표에 도달해도 인정된다 | services/task_grader.py, fixture의 alternative 답안 |
| 학습자 | 미지원 명령을 입력해도 "왜 안 되는지" AI 설명을 받는다. 막힌 지점에서 학습이 끊기지 않는다 | AI-NARRATE-01 |
| 시스템 | AI 장애가 학습 진행을 막지 않는다. 상태·채점이 AI와 분리되어 있기 때문이다 | 결정론 경로 분리 설계 |
| 프로젝트 | 방학 중 만든 코드가 "동작한다고 주장되는 코드"에서 "배포 환경에서 동작이 확인된 코드"로 바뀐다 | AI-DEPLOY-02, §9.3 |
| 공학적 | 문제 → 원인 → 검증 → 문서화의 절차가 저장소에 기록으로 남는다 | docs/re-progress.md 방식 계승 |

### 10.3 완료 후에도 남는 한계 (숨기지 않고 기록한다)

| 한계 | 왜 남기는가 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 로그아웃이 토큰을 무효화하지 않음 (24시간 유효) | 서버 측 토큰 상태 저장이 필요해 이번 학기 범위 밖 | 토큰 블랙리스트 또는 refresh 토큰 구조 도입 |
| 배포가 HTTP (도메인 없음) | 도메인 확보가 통제 밖 | 도메인 확보 시 운영 프로필로 전환. 절차는 문서화 완료 |
| AI 호출 제한이 단일 프로세스 가정 | 규모상 분산 저장이 과설계 | 워커 증설 시 DB 기반 제한으로 전환 |
| 시나리오 6문제 | 이번 학기 목표는 확장이 아니라 실동작 | fixture 구조가 데이터 주도라 문제 추가는 JSON 편집으로 가능 |
| AI 응답 품질의 정량 비교 없음 | 비교 실험은 논문 범위에서 이미 제외 결정 (docs/ref-thesis.md §5) | 재실행 코드는 backend/benchmarks/stage10.py에 보존. 절차 문서는 유실되어 DOC-02에서 재작성 |

## 부록 A. 결정 기록

| ID | 결정 | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN-2026-2-01 | 이번 학기 범위를 "AI 실동작 확인 + 정합화"로 한정하고 신규 시나리오를 추가하지 않는다 | 코드는 있으나 배포 환경 동작이 미검증. 확장보다 검증이 선행 | 확정 |
| PLAN-2026-2-02 | 결정론 경로(virtual_linux.py, task_grader.py)를 변경 금지 범위로 둔다 | AI 변경이 채점에 스며들지 않는다는 설계 원칙이 회귀 테스트로 고정되어 있음 | 확정 |
| PLAN-2026-2-03 | RATE-01은 단일 워커 고정(A안)을 권장한다 | DB 기반 제한은 SQLite 쓰기 경합을 새로 만든다 | 검토 필요 |
| PLAN-2026-2-04 | HTTPS 미적용을 숨기지 않고 설계와 현실을 분리해 문서화한다 | 문서와 실제가 다르면 발표에서 신뢰를 잃는다 | 확정 |

## 부록 B. 참조 문서

| 문서 | 용도 |
| --- | --- |
| docs/re-plan.md | 방학 중 수행한 리팩토링 실행 계획 (Phase 0~9) |
| docs/re-progress.md | 위 계획의 작업별 결과·결정·검증 기록 |
| docs/re-evaluation.md | 리팩토링 전후 평가 비교와 잔여 위험 7건 |
| docs/ai-learning-scenarios.md | AI 학습 시나리오 사람이 읽는 명세 |
| docs/ref-thesis.md | 논문 작성용 근거 정리, 벤치마크 범위 결정 |
| docs/operations.md | 환경변수·실행·배포 절차 |
| docs/contracts/security-contract.md | 권한 행렬과 로깅 금지 항목의 기준 계약 |